## 项目管理文档
XXX项目计划表
项目分解 | 负责人 | 开始时间 | 需要天数 | 截止时间 | 已完成天数 | 未完成天数
模块1 | A | 2018-08-10 | 1 | 2018-08-11 | 1 | 甘特图
模块2 | A | 2018-08-12 | 4 | 2018-08-16 | 4 | 0
模块3 | B | 2018-08-13 | 1 | 2018-08-14 | 1 | 0
模块4 | A | 2018-08-15 | 1 | 2018-08-16 | 1 | 0
模块5 | A | 2018-08-20 | 4 | 2018-08-24 | 0 | 4
模块6 | B | 2018-08-25 | 1 | 2018-08-26 | 0 | 1
模块7 | C | 2018-08-25 | 3 | 2018-08-28 | 0 | 3
模块8 | D | 2018-08-30 | 1 | 2018-08-31 | 0 | 1
模块9 | B | 2018-09-01 | 1 | 2018-09-02 | 0 | 1
模块10 | C | 2018-09-01 | 3 | 2018-09-04 | 0 | 3
甘特图
项目分析
预计总天数 | 20 | 项目完成进度 |  |  | 项目人员工作量
已完成天数 | 7
未完成天数 | 13
Formulas:
截止时间 = [开始时间]+[需要天数]
已完成天数 = IF(TODAY()-[开始时间]>[需要天数],[需要天数],MIN([需要天数],MAX(TODAY()-[开始时间],0)))

## 负责人数据透视表
行标签 | 求和项:需要天数
A | 10
B | 3
C | 6
D | 1
总计 | 20